## Hoja1
ID | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Observaciones
HU1 | Como agricultor, quiero tomar una foto de la hoja de mi cultivo desde el celular, para detectar si está sana o enferma. | La app debe permitir capturar imagen desde cámara o galería y mostrar resultado inmediato. | Alta | 5 pts | Requiere cámara funcional y buena iluminación.
HU2 | Como agricultor, quiero recibir el nombre de la enfermedad detectada, para saber qué está afectando mi cultivo. | El sistema debe mostrar el nombre de la enfermedad con al menos 85% de precisión. | Alta | 3 pts | Depende del modelo CNN entrenado.
HU3 | Como agricultor, quiero ver recomendaciones iniciales de manejo, para actuar rápido y reducir pérdidas en mi producción. | La app debe mostrar al menos una acción sugerida para cada enfermedad detectada. | Alta | 5 pts | Requiere asesoría técnica para recomendaciones.
HU4 | Como usuario rural, quiero usar la aplicación en modo offline, para diagnosticar mis cultivos sin conexión. | El sistema debe funcionar con un modelo descargado y guardar datos localmente. | Alta | 8 pts | Importante en comunidades con baja conectividad.
HU5 | Como agricultor, quiero almacenar un historial de diagnósticos, para hacer seguimiento a mis cultivos. | La app debe guardar fecha, imagen y resultado del diagnóstico. | Media | 5 pts | Puede requerir almacenamiento local o en la nube.
HU6 | Como técnico agrícola, quiero generar un reporte de las enfermedades más frecuentes en la zona, para planificar acciones preventivas. | El sistema debe exportar reportes en PDF o Excel con estadísticas. | Media | 8 pts | Orientado a usuarios avanzados.
HU7 | Como administrador del sistema, quiero actualizar el modelo CNN con nuevos datos, para mejorar la precisión de los diagnósticos. | La app debe permitir subir nuevos modelos entrenados y reemplazar el anterior. | Alta | 13 pts | Necesita pipeline de entrenamiento.
HU8 | Como agricultor, quiero recibir alertas cuando aparezcan enfermedades recurrentes en mi zona, para prevenir contagios. | El sistema debe generar alertas según frecuencia de diagnósticos en la comunidad. | Media | 8 pts | Puede requerir GPS o ubicación aproximada.
HU9 | Como agricultor, quiero que la app detecte si la hoja pertenece al cultivo correcto, para evitar diagnósticos erróneos. | El sistema debe verificar que la hoja pertenece al cultivo seleccionado antes de clasificar. | Alta | 5 pts | Previene errores de clasificación cruzada.
HU10 | Como agricultor, quiero poder elegir el tipo de cultivo antes de analizar la hoja, para recibir un diagnóstico más preciso. | La app debe desplegar lista de cultivos disponibles antes del análisis. | Alta |  | Mejora la clasificación del modelo.
HU11 | Como agricultor, quiero compartir mis diagnósticos con un técnico agrícola mediante WhatsApp o correo, para recibir asesoría personalizada. | La app debe permitir compartir resultados en formato imagen o PDF desde el celular. | Media | 5 pts | Requiere integración con apps externas.
HU12 | Como agricultor, quiero ver ejemplos visuales de hojas sanas y enfermas, para comparar con mis cultivos. | La app debe mostrar imágenes de referencia junto al resultado del diagnóstico. | Alta | 5 pts | Ayuda al aprendizaje del usuario.
HU13 | Como usuario, quiero poder cambiar el idioma de la aplicación (ej. quechua/español), para usarla en mi idioma preferido. | La app debe permitir cambiar el idioma desde configuración. | Media | 8 pts | Mejora accesibilidad en comunidades rurales.
HU14 | Como técnico agrícola, quiero acceder a un panel web con estadísticas agregadas, para analizar tendencias regionales. | El sistema debe mostrar gráficos y datos consolidados por cultivo y zona. | Media | 13 pts | Útil para instituciones o municipalidades.
HU15 | Como agricultor, quiero recibir consejos preventivos de cuidado de mis cultivos, para reducir la probabilidad de enfermedades. | La app debe mostrar tips generales según el cultivo registrado. | Media | 3 pts | Se puede basar en información agronómica.
HU16 | Como investigador, quiero visualizar una matriz de confusión de los diagnósticos, para evaluar la precisión del modelo CNN. | El sistema debe generar métricas de rendimiento como precisión, recall y matriz de confusión. | Media | 8 pts | Útil para validar el desempeño científico del modelo.
HU17 | Como agricultor, quiero poder adjuntar notas o comentarios a cada diagnóstico, para llevar un mejor registro de mis cultivos. | La app debe permitir añadir texto asociado al historial de diagnósticos. | Media | 5 pts | Útil para seguimiento personalizado.
HU18 | Como administrador, quiero gestionar la lista de cultivos disponibles en la app, para asegurar que solo se muestren los más relevantes. | El sistema debe permitir activar/desactivar cultivos en el menú. | Media | 5 pts | Mantiene la app enfocada.
HU19 | Como agricultor, quiero que el sistema me indique el nivel de severidad de la enfermedad en la hoja, para priorizar acciones. | La app debe clasificar la enfermedad en leve, moderada o grave. | Alta | 8 pts | Requiere entrenamiento adicional con etiquetas de severidad.
HU20 | Como agricultor, quiero recibir notificaciones cuando la app detecte una nueva enfermedad que no está en mi historial, para actuar de inmediato. | El sistema debe enviar notificaciones push en el dispositivo. | Alta | 5 pts | Requiere conexión ocasional a internet.
HU21 | Como investigador, quiero exportar los datos anonimizados de diagnósticos, para analizar patrones de propagación de enfermedades. | El sistema debe permitir exportar registros en CSV/Excel sin datos personales. | Baja | 8 pts | Aporta al análisis científico.
HU22 | Como agricultor, quiero que la app me muestre el porcentaje de confianza del diagnóstico, para decidir si debo consultar a un técnico. | La app debe mostrar el nivel de certeza (ej. 90%). | Alta | 3 pts | Transparencia para el usuario.
HU23 | Como técnico agrícola, quiero filtrar reportes por cultivo y enfermedad, para identificar zonas críticas. | El panel debe permitir aplicar filtros dinámicos sobre los datos. | Media | 5 pts | Complementa las estadísticas globales.
HU24 | Como agricultor, quiero poder subir varias fotos de diferentes hojas del mismo cultivo, para tener un diagnóstico más confiable. | La app debe analizar múltiples imágenes antes de dar un resultado final. | Alta | 8 pts | Mejora precisión de diagnósticos.
HU25 | Como agricultor, quiero que la app funcione en dispositivos de bajo costo, para no depender de celulares caros. | La app debe estar optimizada para funcionar en móviles con 2GB RAM. | Alta | 5 pts | Importante para adopción rural.
HU26 | Como agricultor, quiero que el sistema me sugiera si debo aplicar fertilizantes o pesticidas básicos, para dar el primer paso en el tratamiento. | La app debe mostrar recomendaciones básicas y no invasivas. | Media | 5 pts | Requiere validación con expertos agrícolas.
HU27 | Como administrador, quiero hacer copias de seguridad automáticas de la base de datos, para garantizar la seguridad de la información. | El sistema debe tener backups periódicos configurados. | Alta | 8 pts | Importante para mantenimiento.
HU28 | Como técnico agrícola, quiero que la app almacene imágenes anónimas de diagnósticos confirmados, para mejorar futuros modelos. | El sistema debe guardar imágenes clasificadas de manera opcional y anónima. | Media | 5 pts | Sirve como retroalimentación para reentrenar el modelo.
HU29 | Como agricultor, quiero que la app me indique si la hoja analizada es ilegible o tiene mala calidad, para repetir la captura. | El sistema debe mostrar advertencia en caso de imágenes borrosas o incompletas. | Alta | 5 pts | Evita diagnósticos erróneos.
HU30 | Como agricultor, quiero poder imprimir mis reportes de diagnóstico, para archivarlos y mostrarlos en reuniones comunales. | La app debe exportar reportes en formato PDF con opción de impresión. | Media | 5 pts | Útil en capacitaciones y talleres.