## LO Diagrama de Gantt y Burndown
Implementación de sistema de visión por computadora con CNN para diagnóstico de enfermedades en hojas de cultivos andinos en comunidades de Cusco
[9 empty] | SPRINTS | SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
SPRINT 5
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO | TÍTULO DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | CANTIDAD DE TRABAJO EN HORAS |  |  | CARRERA | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DURACIÓN | PCT DE TAREA COMPLETADA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10
|  |  | ESTIMAR | COMPLETADO | RESTANTE | [5 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | HU-1: Configuración del entorno (8h) |  | 8 | 8 | 0 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 1 | 100%
1.1 | Instalar Python y librerías necesarias | Alejandro | 4 | 4 | 0 |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 1 F to SEMANA 2 F
1.2 | Verificar compatibilidad con GPU. | Alejandro | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 2 F
1.3 | Configurar entorno virtual. | Alejandro | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 3 R
1.4 | Crear repositorio en GitHub. | Alejandro | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 3 R
2 | HU-2: Recolección y organización del dataset (12h) |  | 12 | 12 | 0 |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 1 | 100%
2.1 | Buscar datasets públicos | Yersson | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 2 F; SEMANA 4 M to SEMANA 5 F
2.2 | Seleccionar cultivos andinos | Yersson | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 2 F
2.3 | Clasificar imágenes | Yersson | 6 | 6 | 0 |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 2 F
2.4 | Documentar la fuente de datos. | Yersson | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 2 F
3 | HU-3: Preprocesamiento de imágenes (8h) |  | 8 | 8 | 0 |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 1 | 100%
3.1 | Redimensionar imágenes | Yersson | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 2 F
3.2 | Normalizar valores de píxeles. | Yersson | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 2 F
3.2.1 | Implementar técnicas de aumento de datos | Yersson | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 2 F
3.2.2 | Guardar dataset limpio. | Yersson | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 2 F
4 | HU-4: Diseño de arquitectura base CNN (12h) |  | 12 | 9 | 3 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 1 | 75%
4.1 | Definir capas de la red |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 2 F
4.2 | Configurar función de pérdida y optimizador. |  | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 2 F
4.3 | Implementar entrenamiento inicial. |  | 6 | 6 | 0 |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 2 F
4.4 | Evaluar desempeño preliminar. |  | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 2 F
5 | HU-5: Clasificación básica (8h) |  | 8 | 4 | 4 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 1 | 50%
5.1 | Entrenar modelo con dos clases |  | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | 66.67%
5.2 | Validar con un subconjunto del dataset. |  | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 100%
5.3 | Mostrar métricas de exactitud. |  | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0%
5.4 | Probar predicciones básicas. |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0%
6 | HU-8: Mostrar nivel de confianza (4h) |  | 4 | 1 | 3 |  | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2 | 25%
6.1 | Calcular softmax para probabilidades. | Alejandro | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 100%
6.2 | Mostrar % de confianza en resultados. | Alejandro | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0%
6.3 | Validar casos de baja confianza. | Alejandro | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0%
6.4 | Integrar con salida del modelo. | Alejandro | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0%
|  |  | ESTIMAR | COMPLETADO | RESTANTE | DÍAS | EST/ DÍAS
| DATOS DE DESGASTE | TOTAL DE HORAS | 52 | 42 | 10 | 7 | 7.4286 |  |  | DÍA | SEMANA 1 M: 1; SEMANA 1 T: 2; SEMANA 1 W: 3; SEMANA 1 R: 4; SEMANA 1 F: 5; SEMANA 2 M: 6; SEMANA 2 T: 7 | TOTAL
[6 empty] | ^ Introduzca el número de días |  |  |  | PLAN | SEMANA 1 M: 52; SEMANA 1 T: 44.5714; SEMANA 1 W: 37.1429; SEMANA 1 R: 29.7143; SEMANA 1 F: 22.2857; SEMANA 2 M: 14.8571; SEMANA 2 T: 7.4286 | HORAS
[10 empty] | ESTIMAR | SEMANA 1 M: 52; SEMANA 1 T: 44; SEMANA 1 W: 32; SEMANA 1 R: 24; SEMANA 1 F: 15; SEMANA 2 M: 11; SEMANA 2 T: 10 | 188
[9 empty] | Introduzca las horas completadas por día ----> | HRS COMPLETADO | SEMANA 1 M: 8; SEMANA 1 T: 12; SEMANA 1 W: 8; SEMANA 1 R: 9; SEMANA 1 F: 4; SEMANA 2 M: 1; SEMANA 2 T: 0 | 42
[10 empty] | HRS RESTANTE | SEMANA 1 M: 44; SEMANA 1 T: 32; SEMANA 1 W: 24; SEMANA 1 R: 15; SEMANA 1 F: 11; SEMANA 2 M: 10; SEMANA 2 T: 10 | 146
GRÁFICO DE BURNDOWN

## Post-It
Historias/ Actividades | Por hacer | En progreso | Completado
HU-1: Configuración del entorno |  |  | Alejandro | Yersson | Alejandro | Andree
HU-2: Recolección y organización del dataset |  |  | Yersson
HU-3: Preprocesamiento de imágenes |  |  | Yersson
HU-4: Diseño de arquitectura base CNN |  | Andree
HU-5: Clasificación básica |  | Andree
HU-8: Mostrar nivel de confianza |  | Alejandro

## a de Gantt en blanco y burndown
DIAGRAMA DE GANTT Y BURNDOWN
[9 empty] | SPRINTS | SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
SPRINT 5
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO | TÍTULO DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | CANTIDAD DE TRABAJO EN HORAS |  |  | CARRERA | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DURACIÓN | PCT DE TAREA COMPLETADA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
|  |  | ESTIMAR | COMPLETADO | RESTANTE | [5 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | bar: SEMANA 1 M
1.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | bar: SEMANA 4 M
2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
2.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | bar: SEMANA 7 M
3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
3.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
3.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
3.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
3.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
4 |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | bar: SEMANA 10 M
4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
4.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
|  |  | ESTIMAR | COMPLETADO | RESTANTE | DÍAS | EST/ DÍAS
| DATOS DE DESGASTE | TOTAL DE HORAS | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  |  | DÍA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | TOTAL
[6 empty] | ^ Introduzca el número de días |  |  |  | PLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS
[10 empty] | ESTIMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Introduzca las horas completadas por día ----> | HRS COMPLETADO | [60 empty] | 0
[10 empty] | HRS RESTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRÁFICO DE BURNDOWN

## Backlog de lanzamientos
BACKLOG DE LANZAMIENTOS
PRIORIDAD | CARRERA | FUNCIONALIDAD | TÍTULO DE LA TAREA | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | ESTIMACIÓN DE TRABAJO EN HORAS | ESTADO | NOTAS | CLAVE DE ESTADO | ESTIMACIÓN DE TRABAJO EN HORAS
[6 empty] | 1 | Íntegro |  | Íntegro | 1
[6 empty] | 2 | Íntegro |  | Atrasado | 2
[6 empty] | 8 | Íntegro |  | En curso | 4
[6 empty] | 8 | Atrasado |  | No iniciado | 8
[6 empty] | 4 | En curso |  |  | 16
[6 empty] | 80 | En curso |  |  | 24
[6 empty] | 16 | No iniciado |  |  | 40
[6 empty] | 8 | No iniciado |  |  | 80
4
2
24
40

## Historias de usuario o tareas
HISTORIAS DE USUARIO o TAREAS
TÍTULO DE LA TAREA | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | AÑADIDO POR | FECHA AÑADIDA