## Hoja1
ID | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación (horas)
HU-1 | Como desarrollador, quiero configurar el entorno de desarrollo con PyTorch y librerías necesarias, para comenzar a trabajar en el proyecto. | Entorno funcionando con PyTorch, OpenCV y Pandas. | Alta | 8
HU-2 | Como equipo de datos, queremos recolectar y organizar un conjunto inicial de imágenes de hojas sanas y enfermas, para tener una base de trabajo. | Dataset cargado y estructurado por carpetas/clases. | Alta | 12
HU-3 | Como desarrollador, quiero implementar preprocesamiento de imágenes (resize, normalización, aumentos), para preparar los datos para el modelo. | Código ejecuta aumentos básicos correctamente. | Alta | 8
HU-4 | Como científico de datos, quiero diseñar la arquitectura base de la CNN en PyTorch, para establecer una línea base de rendimiento. | Red CNN inicial entrenable y validada. | Alta | 12
HU-5 | Como usuario, quiero subir una imagen de una hoja y recibir un diagnóstico preliminar (sana/enferma), para tener una primera evaluación. | Sistema diferencia ≥80% precisión. | Alta | 8
HU-6 | Como usuario, quiero que el sistema identifique automáticamente el tipo de cultivo (papa, maíz, tomate), para mayor precisión en el diagnóstico. | Sistema identifica cultivo correctamente. | Alta | 12
HU-7 | Como usuario, quiero conocer la enfermedad específica que afecta a la planta, para aplicar el tratamiento correcto. | Precisión ≥85% en 10 clases iniciales. | Alta | 16
HU-8 | Como usuario, quiero ver el nivel de confianza del diagnóstico, para entender la fiabilidad del resultado. | Sistema devuelve probabilidad (%) en salida. | Alta | 4
HU-9 | Como usuario, quiero una interfaz web sencilla para subir imágenes y ver el resultado, para acceder sin necesidad de instalar nada. | Navegador muestra diagnóstico sin errores. | Alta | 12
HU-10 | Como usuario, quiero una interfaz simple para subir imágenes (drag & drop, botón), para obtener un diagnóstico rápido. | Imagen cargada y procesada sin fallos. | Alta | 4
HU-11 | Como científico de datos, quiero ampliar el dataset con imágenes de diferentes condiciones, para mejorar la generalización del modelo. | Precisión mejora ≥3% con dataset ampliado. | Media | 8
HU-12 | Como científico de datos, quiero aplicar transfer learning en PyTorch usando modelos preentrenados (ResNet, VGG, AlexNet), para mejorar la precisión del diagnóstico. | Modelo preentrenado ajustado en PyTorch. | Alta | 16
HU-13 | Como científico de datos, quiero generar métricas de validación (precisión, recall, F1), para evaluar el desempeño del modelo. | Métricas generadas después del entrenamiento. | Alta | 8
HU-14 | Como usuario, quiero acceder a un historial de diagnósticos anteriores, para dar seguimiento a mis cultivos. | Lista básica de diagnósticos previos accesible. | Media | 8
HU-15 | Como usuario, quiero ver ejemplos visuales de hojas sanas y enfermas, para comparar con mis cultivos. | Página muestra imágenes de referencia. | Media | 4
HU-16 | Como usuario, quiero recibir recomendaciones básicas según el diagnóstico, para tomar acciones rápidas. | Texto sugerido para cada enfermedad. | Alta | 8
HU-17 | Como usuario, quiero que el sistema clasifique la severidad de la enfermedad (leve, moderada, grave), para priorizar acciones. | Diagnóstico incluye nivel de gravedad. | Media | 8
HU-18 | Como usuario, quiero que el sistema valide la calidad de la imagen (borrosa/incompleta), para repetir la captura si es necesario. | Advertencia en caso de mala calidad. | Media | 8
HU-19 | Como usuario, quiero generar reportes en PDF con mis diagnósticos, para compartirlos con técnicos agrícolas. | Botón descarga diagnóstico en PDF. | Media | 8
HU-20 | Como investigador, quiero exportar datos anonimizados (CSV), para analizar patrones de propagación de enfermedades. | Datos exportables sin info personal. | Media | 8
HU-21 | Como usuario, quiero cambiar el idioma de la interfaz (Español/Quechua), para usar la app en mi idioma preferido. | Menú de configuración cambia idioma. | Media | 8
HU-22 | Como usuario, quiero poder dar retroalimentación sobre el diagnóstico (correcto/incorrecto), para mejorar el sistema. | Registro de feedback disponible. | Media | 4
HU-23 | Como investigador, quiero visualizar métricas gráficas (matriz de confusión), para validar los resultados del modelo. | Página muestra gráfico generado. | Alta | 8
HU-24 | Como usuario, quiero añadir notas personales a cada diagnóstico, para llevar un registro detallado de mis cultivos. | Campo de notas guardado junto al diagnóstico. | Media | 4
HU-25 | Como desarrollador, quiero optimizar el modelo para despliegue web, para que sea rápido y eficiente. | Modelo reducido y funcional en servidor. | Alta | 12
HU-26 | Como usuario, quiero recibir alertas tempranas en la interfaz web, para actuar rápido ante enfermedades críticas. | Alertas visibles en el sistema. | Media | 8
HU-27 | Como científico de datos, quiero validar el modelo con imágenes de prueba externas, para asegurar robustez. | Diagnósticos probados con set externo. | Alta | 8
HU-28 | Como desarrollador, quiero implementar backup automático del modelo entrenado, para no perder avances. | Modelo guardado periódicamente. | Media | 4
HU-29 | Como desarrollador, quiero documentar técnicamente el sistema, para que pueda ser replicado. | Documento técnico con instalación y uso. | Alta | 12
HU-30 | Como usuario, quiero acceder a un manual de usuario sencillo, para entender cómo usar la interfaz web. | PDF disponible con pasos básicos. | Media | 8
256