## Diagrama de Gantt
Nombre Actividad | Actividades | Inicio | Días | Final | Épicas/HU
Arquitectura & Dataset | Definición de arquitectura del sistema; Preparación del dataset (39 categorías); Configuración de entorno de entrenamiento (GPU, PyTorch) | 2025-09-01 | 7 | 2025-09-07 | Épica 4 (HU7, HU16 setup)
Captura & Entrenamiento básico | Implementar módulo de captura de imágenes (cámara/galería); Entrenamiento inicial del CNN (sano/enfermo); Verificación de cultivo correcto | 2025-09-08 | 7 | 2025-09-14 | Épica 1 (HU1, HU2, HU9)
Clasificación & Confianza | Extender modelo CNN para clasificación por enfermedad; Mostrar nombre de enfermedad detectada; Implementar porcentaje de confianza | 2025-09-15 | 7 | 2025-09-21 | Épica 1 (HU10, HU22)
Múltiples imágenes & Calidad | Incorporar análisis de múltiples imágenes por cultivo; Validar calidad de imágenes capturadas (borrosas/incompletas) | 2025-09-22 | 7 | 2025-09-28 | Épica 1 (HU24, HU29)
Recomendaciones iniciales | Agregar módulo de recomendaciones iniciales; Implementar ejemplos visuales de hojas sanas/enfermas | 2025-09-29 | 7 | 2025-10-05 | Épica 2 (HU3, HU15)
Consejos & Severidad | Incluir consejos preventivos por cultivo; Clasificación de severidad (leve, moderada, grave); Sugerencias básicas de fertilización/pesticidas | 2025-10-06 | 7 | 2025-10-12 | Épica 2 (HU18, HU19, HU26)
Modo Offline & Historial | Implementar modo offline; Guardar historial de diagnósticos; Añadir notas en diagnósticos | 2025-10-13 | 7 | 2025-10-19 | Épica 3 (HU4, HU5, HU17)
Optimización & Reportes | Optimización de la app para móviles de bajo costo (2GB RAM); Exportación de reportes PDF/impresión; Incorporar idioma Quechua/Español | 2025-10-20 | 7 | 2025-10-26 | Épica 3 (HU25, HU30, HU13)
Mantenimiento del modelo | Implementar actualización del modelo CNN; Generar métricas de rendimiento (matriz de confusión, precisión, recall); Configurar backups automáticos; Guardar imágenes anónimas | 2025-10-27 | 7 | 2025-11-02 | Épica 4 (HU7, HU16, HU27, HU28)
Reportes & Alertas | Generar reportes PDF/Excel para técnicos e instituciones; Implementar alertas comunitarias por brotes; Notificaciones de nuevas enfermedades; Exportar dataset/datos anonimizados | 2025-11-03 | 7 | 2025-11-09 | Épica 5 (HU6, HU8, HU20, HU11, HU21)