CAPÍTULO 4

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

───────────────────────────────────────────────────────

4.1. Definición de Roles de Trabajo

El proyecto PlantAndes adoptó la metodología ágil Scrum para su desarrollo. A continuación, se describen los roles definidos para el equipo de trabajo en el contexto de AgroTech Cusco S.A.C.

Tabla 1. Roles del equipo de trabajo

| Nombre | Rol | Función | Teléfono |
| --- | --- | --- | --- |
| Yersson Calderon Romero | Líder del Proyecto / ML Engineer | Supervisar el proyecto y tomar decisiones estratégicas. | 925271857 |
| Alejandro Humberto Guevara Valdivia | Coordinador | Gestionar las actividades diarias y coordinar al equipo. | 984582724 |
| Oscar Añazco Durand | Evaluador del proyecto | Verificar el cumplimiento de los criterios de calidad y validar los entregables del proyecto. | - |

───────────────────────────────────────────────────────

4.1.1. Product Owner

El Product Owner es el responsable de maximizar el valor del producto y de gestionar el Product Backlog. En el proyecto PlantAndes, este rol lo desempeña Yersson Calderon Romero, quien, en coordinación con AgroTech Cusco S.A.C., define las prioridades del sistema, aprueba los entregables de cada sprint y toma decisiones estratégicas sobre las funcionalidades del sistema de diagnóstico de enfermedades en cultivos andinos.

Sus responsabilidades principales son:

Definir y priorizar las historias de usuario del Product Backlog.

Representar los intereses de AgroTech Cusco S.A.C. y los agricultores de la región Cusco.

Aceptar o rechazar el trabajo completado en cada Sprint Review.

Comunicar la visión del producto al equipo de desarrollo.

───────────────────────────────────────────────────────

4.1.2. Scrum Master

El Scrum Master actúa como facilitador del proceso Scrum, eliminando impedimentos y asegurando que el equipo siga correctamente la metodología ágil. Este rol lo ejerce Alejandro Humberto Guevara Valdivia, quien gestiona las actividades diarias, facilita las ceremonias Scrum (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective) y garantiza la comunicación fluida entre los integrantes del equipo.

Sus responsabilidades principales son:

Facilitar todas las ceremonias Scrum.

Identificar y eliminar impedimentos que bloqueen el avance del equipo.

Asegurar que el equipo comprenda y aplique correctamente los principios ágiles.

Proteger al equipo de interferencias externas durante el sprint.

───────────────────────────────────────────────────────

4.1.3. Team Member

Los Team Members conforman el equipo de desarrollo responsable de diseñar, construir e implementar las funcionalidades del sistema PlantAndes. El equipo es multifuncional y autoorganizado, capaz de ejecutar tareas de ingeniería de software, Machine Learning, diseño de interfaces y gestión de bases de datos.

Yersson Calderon Romero — ML Engineer / Backend Developer

Diseño, entrenamiento y optimización del modelo CNN.

Integración del modelo con el backend Flask.

Implementación de la lógica de inferencia y preprocesamiento de imágenes.

Disponibilidad: 4.0 horas/día.

Alejandro Humberto Guevara Valdivia — Frontend Developer / Coordinador

Desarrollo de la interfaz web con HTML5, CSS3 y JavaScript.

Integración de las vistas con el backend mediante Flask y Jinja2.

Implementación de funcionalidades de UX: drag-and-drop, historial, multilenguaje.

Disponibilidad: 2.5 horas/día.

───────────────────────────────────────────────────────

4.1.4. Tester

El rol de Tester es ejercido por Oscar Añazco Durand, quien actúa como evaluador externo del proyecto. Su función es verificar el cumplimiento de los criterios de aceptación definidos en cada historia de usuario, validar la calidad del software entregado y emitir observaciones que permitan al equipo mejorar el sistema antes de cada entrega formal.

Sus responsabilidades principales son:

Revisar y validar los criterios de aceptación de cada historia de usuario.

Ejecutar pruebas funcionales sobre las funcionalidades entregadas.

Reportar defectos y observaciones al equipo de desarrollo.

Verificar la corrección de los defectos reportados en iteraciones anteriores.

───────────────────────────────────────────────────────

4.2. Product Backlog

El Product Backlog es la lista ordenada y priorizada de todas las funcionalidades, mejoras y requisitos del sistema PlantAndes. Fue construido con base en las necesidades de AgroTech Cusco S.A.C. y los agricultores de la región Cusco. Las historias están agrupadas en épicas (PMV) según su naturaleza funcional.

Tabla 2. Product Backlog del sistema PlantAndes

| ID | Historia de Usuario | Épica / PMV | Prioridad | Estimación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como desarrollador, quiero configurar el entorno de desarrollo para iniciar el proyecto. | PMV 1 – Modelo CNN | Alta | 8h |
| HU-02 | Como desarrollador, quiero recolectar y organizar el dataset para entrenar el modelo. | PMV 1 – Modelo CNN | Alta | 12h |
| HU-03 | Como desarrollador, quiero preprocesar las imágenes del dataset para mejorar el entrenamiento. | PMV 1 – Modelo CNN | Alta | 8h |
| HU-04 | Como desarrollador, quiero diseñar la arquitectura base de la CNN para clasificar enfermedades. | PMV 1 – Modelo CNN | Alta | 12h |
| HU-05 | Como desarrollador, quiero entrenar el modelo con dos clases base para validar la arquitectura. | PMV 1 – Modelo CNN | Alta | 8h |
| HU-08 | Como usuario, quiero ver el nivel de confianza del diagnóstico para evaluar su fiabilidad. | PMV 1 – Modelo CNN | Alta | 4h |
| HU-06 | Como usuario, quiero que el sistema detecte automáticamente el tipo de cultivo de la imagen. | PMV 2 – Backend + Web | Alta | 12h |
| HU-07 | Como usuario, quiero que el sistema diagnostique enfermedades específicas por cultivo. | PMV 2 – Backend + Web | Alta | 16h |
| HU-09 | Como usuario, quiero acceder a una interfaz web para subir imágenes y ver diagnósticos. | PMV 2 – Backend + Web | Alta | 12h |
| HU-10 | Como usuario, quiero subir imágenes con drag-and-drop para mayor comodidad. | PMV 2 – Backend + Web | Media | 4h |
| HU-15 | Como usuario, quiero ver ejemplos visuales de hojas sanas y enfermas junto al diagnóstico. | PMV 2 – Backend + Web | Media | 4h |
| HU-16 | Como usuario, quiero recibir recomendaciones de tratamiento según la enfermedad detectada. | PMV 2 – Backend + Web | Media | 8h |
| HU-11 | Como desarrollador, quiero entrenar el modelo con un dataset ampliado para mejorar su precisión. | PMV 3 – Optimización | Alta | 8h |
| HU-12 | Como desarrollador, quiero aplicar Transfer Learning para mejorar el rendimiento del modelo. | PMV 3 – Optimización | Alta | 16h |
| HU-13 | Como desarrollador, quiero calcular métricas de validación (precisión, recall, F1) del modelo. | PMV 3 – Optimización | Alta | 8h |
| HU-23 | Como desarrollador, quiero generar gráficos de métricas para el análisis técnico del modelo. | PMV 3 – Optimización | Media | 8h |
| HU-25 | Como desarrollador, quiero optimizar el modelo para reducir su tamaño y ejecutarse en web. | PMV 3 – Optimización | Alta | 12h |
| HU-27 | Como desarrollador, quiero validar el modelo con un dataset externo para evaluar generalización. | PMV 3 – Optimización | Media | 8h |
| HU-14 | Como usuario, quiero consultar el historial de diagnósticos anteriores para hacer seguimiento. | PMV 3 – Funcionalidades | Alta | 8h |
| HU-17 | Como usuario, quiero agregar notas personalizadas a cada diagnóstico generado. | PMV 3 – Funcionalidades | Media | 4h |
| HU-18 | Como usuario, quiero que el sistema valide la calidad de la imagen antes de analizar. | PMV 3 – Funcionalidades | Alta | 8h |
| HU-19 | Como usuario, quiero que el diagnóstico incluya la severidad de la enfermedad (leve/moderada/grave). | PMV 3 – Funcionalidades | Media | 8h |
| HU-20 | Como usuario, quiero exportar mis diagnósticos en formato Excel de forma anonimizada. | PMV 3 – Funcionalidades | Media | 8h |
| HU-21 | Como usuario, quiero usar la aplicación en español y en quechua para mayor accesibilidad. | PMV 3 – Funcionalidades | Alta | 8h |
| HU-22 | Como usuario, quiero calificar la precisión del diagnóstico para mejorar el sistema. | PMV 3 – Funcionalidades | Baja | 4h |
| HU-24 | Como usuario, quiero subir múltiples imágenes del mismo cultivo para un diagnóstico más preciso. | PMV 3 – Funcionalidades | Media | 8h |
| HU-26 | Como usuario, quiero recibir alertas tempranas sobre enfermedades frecuentes en mi zona. | PMV 3 – Funcionalidades | Media | 8h |
| HU-28 | Como administrador, quiero que el sistema genere backups automáticos de diagnósticos e imágenes. | PMV 3 – Funcionalidades | Media | 4h |
| HU-29 | Como desarrollador, quiero elaborar la documentación técnica del sistema en el repositorio. | PMV 3 – Documentación | Media | 12h |
| HU-30 | Como usuario, quiero contar con un manual de usuario para aprender a usar la aplicación. | PMV 3 – Documentación | Media | 8h |

Total estimado: 244 horas

───────────────────────────────────────────────────────

4.3. Sprint Backlog

4.3.1. Sprint 1

Objetivo: Construir la base del modelo CNN — configurar el entorno, recolectar y preprocesar el dataset, diseñar la arquitectura base y realizar una clasificación inicial.

Duración: 1 semana (01/04/2026 – 07/04/2026) | Total horas: 52h

| Historia de Usuario | Actividad | Horas |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Configuración del entorno (Google Colab, GitHub, librerías) | 8h |
| HU-02 | Recolección y organización del dataset de cultivos andinos | 12h |
| HU-03 | Preprocesamiento de imágenes (redimensionamiento, normalización, data augmentation) | 8h |
| HU-04 | Diseño de arquitectura base CNN (capas convolucionales, función de pérdida, optimizador) | 12h |
| HU-05 | Clasificación básica con 2 clases y validación de resultados | 8h |
| HU-08 | Mostrar nivel de confianza mediante softmax en la salida del modelo | 4h |

───────────────────────────────────────────────────────

4.3.2. Sprint 2

Objetivo: Integrar el modelo con el backend Flask y desarrollar la interfaz web con funcionalidades básicas de diagnóstico y visualización.

Duración: 1 semana (08/04/2026 – 14/04/2026) | Total horas: 56h

| Historia de Usuario | Actividad | Horas |
| --- | --- | --- |
| HU-06 | Implementar detección automática del tipo de cultivo (clasificación multiclase) | 12h |
| HU-07 | Ampliar diagnóstico a enfermedades específicas y generar matriz de confusión | 16h |
| HU-09 | Diseñar interfaz web con Flask/Jinja2, formulario de subida de imágenes | 12h |
| HU-10 | Habilitar drag-and-drop, previsualización y validación de formato | 4h |
| HU-16 | Asociar recomendaciones de tratamiento a cada enfermedad detectada | 8h |
| HU-15 | Mostrar imágenes de referencia de hojas sanas y enfermas junto al diagnóstico | 4h |

───────────────────────────────────────────────────────

4.3.3. Sprint 3

Objetivo: Optimizar el modelo CNN mediante Transfer Learning, ampliar el dataset y generar métricas de validación detalladas.

Duración: 1 semana (15/04/2026 – 21/04/2026) | Total horas: 60h

| Historia de Usuario | Actividad | Horas |
| --- | --- | --- |
| HU-12 | Aplicar Transfer Learning con VGG-16 adaptado a 39 clases | 16h |
| HU-13 | Implementar métricas: precisión, recall, F1-score y matriz de confusión | 8h |
| HU-23 | Generar gráficos de rendimiento del modelo (curvas de pérdida, ROC) | 8h |
| HU-25 | Optimizar y exportar el modelo reducido para ejecución eficiente en web | 12h |
| HU-27 | Validar el modelo con dataset externo de Kaggle | 8h |
| HU-11 | Reentrenar el modelo con dataset ampliado mediante aumentación avanzada | 8h |

───────────────────────────────────────────────────────

4.3.4. Sprint 4

Objetivo: Desarrollar funcionalidades avanzadas de experiencia de usuario: historial, alertas, validación de calidad, severidad y retroalimentación.

Duración: 2 semanas (22/04/2026 – 05/05/2026) | Total horas: 52h

| Historia de Usuario | Actividad | Horas |
| --- | --- | --- |
| HU-14 | Implementar historial de diagnósticos guardados por usuario en base de datos | 8h |
| HU-17 | Agregar campo de notas personalizadas por diagnóstico | 4h |
| HU-18 | Validar calidad de imagen (operador Laplaciano para detectar imágenes borrosas) | 8h |
| HU-24 | Habilitar análisis de múltiples imágenes por cultivo (hasta 5 imágenes) | 8h |
| HU-26 | Implementar alertas tempranas de enfermedades frecuentes por zona/distrito | 8h |
| HU-19 | Clasificar severidad de la enfermedad: leve, moderada, grave | 8h |
| HU-22 | Agregar formulario de retroalimentación con puntuación del 1 al 5 | 4h |
| HU-28 | Programar backup automático de diagnósticos e imágenes | 4h |

───────────────────────────────────────────────────────

4.3.5. Sprint 5

Objetivo: Completar funcionalidades de exportación, soporte multilenguaje (español/quechua) y elaborar documentación técnica y manual de usuario.

Duración: 2 semanas (06/05/2026 – 19/05/2026) | Total horas: 36h

| Historia de Usuario | Actividad | Horas |
| --- | --- | --- |
| HU-20 | Exportar diagnósticos anonimizados en formato Excel/CSV | 8h |
| HU-21 | Implementar soporte multilenguaje Español–Quechua con Flask-Babel | 8h |
| HU-30 | Elaborar manual de usuario en PDF con capturas reales del sistema | 8h |
| HU-29 | Elaborar documentación técnica en el repositorio GitHub (README, arquitectura) | 12h |

───────────────────────────────────────────────────────

4.4. Planificación de Sprints

4.4.1. Historias de Usuario

Las historias de usuario fueron redactadas siguiendo el formato estándar: "Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio]", asegurando que cada una represente valor entregable para el usuario final (agricultores y técnicos agrícolas de AgroTech Cusco S.A.C.) o para el equipo de desarrollo.

A continuación, se presentan las historias priorizadas de mayor relevancia para el sistema:

HU-01 – Configuración del entorno

> Como desarrollador, quiero configurar Python, las librerías necesarias (PyTorch, Flask, pandas) y el repositorio GitHub, para contar con un entorno estable que permita el desarrollo colaborativo del proyecto.

> *Criterios de aceptación:* Python y librerías instaladas sin errores. GPU reconocida por PyTorch. Repositorio creado con estructura de ramas definida.

HU-07 – Diagnóstico por enfermedad

> Como usuario agricultor, quiero que el sistema identifique la enfermedad específica que afecta mi cultivo a partir de una foto, para saber qué tratamiento aplicar sin necesitar a un especialista presencial.

> *Criterios de aceptación:* Modelo entrenado con dataset etiquetado por enfermedad. Precisión ≥ 80%. Top-3 enfermedades más probables mostradas al usuario.

HU-09 – Interfaz web

> Como usuario, quiero acceder a una interfaz web intuitiva que me permita subir fotos y ver los resultados del diagnóstico de forma clara, para utilizar el sistema desde cualquier dispositivo con internet.

> *Criterios de aceptación:* Interfaz creada con HTML/CSS/Flask. Formulario de subida activo. Backend conectado y respuesta mostrada correctamente.

HU-18 – Validación de calidad de imagen

> Como usuario, quiero que el sistema me avise si la imagen que subí es borrosa o de baja calidad, para evitar diagnósticos incorrectos causados por fotos inadecuadas.

> *Criterios de aceptación:* Imágenes borrosas detectadas automáticamente (operador Laplaciano). Mensaje de error claro mostrado al usuario. Sistema acepta solo imágenes con calidad suficiente.

HU-21 – Soporte multilenguaje (Español / Quechua)

> Como usuario agricultor de comunidades quechuahablantes, quiero poder usar la aplicación en quechua, para entender mejor los diagnósticos y recomendaciones sin barrera idiomática.

> *Criterios de aceptación:* Archivos de traducción ES–QU implementados con Flask-Babel. Todos los textos de la interfaz disponibles en ambos idiomas. Cambio de idioma funcional desde la interfaz.

───────────────────────────────────────────────────────

4.4.2. Priorización de Historias de Usuario

La priorización se realizó utilizando el método MoSCoW (Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have), considerando el impacto sobre los objetivos del sistema y las necesidades de AgroTech Cusco S.A.C.

Tabla 3. Priorización MoSCoW del Product Backlog

| Prioridad | Historias de Usuario | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Must Have (Obligatorio) | HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05, HU-06, HU-07, HU-08, HU-09, HU-12, HU-18, HU-21, HU-25 | Funcionalidades esenciales sin las cuales el sistema no puede operar: entorno, dataset, modelo CNN, diagnóstico, interfaz web, optimización y accesibilidad. |
| Should Have (Importante) | HU-10, HU-11, HU-13, HU-14, HU-15, HU-16, HU-19, HU-23, HU-24, HU-26 | Mejoras que incrementan significativamente el valor del sistema: experiencia de usuario, historial, alertas, métricas de validación. |
| Could Have (Deseable) | HU-17, HU-20, HU-22, HU-27, HU-28, HU-29, HU-30 | Funcionalidades complementarias que enriquecen el sistema sin ser críticas: notas, exportación, documentación, backup. |
| Won't Have (Fuera de alcance) | — | No se identificaron funcionalidades excluidas del alcance en esta versión del sistema. |

───────────────────────────────────────────────────────

4.5. Cronograma de Actividades

El proyecto se desarrolló en un total de 7 semanas (01/09/2025 – 19/10/2025), distribuidas en fases iterativas alineadas con los sprints Scrum.

Tabla 4. Cronograma de Actividades (Diagrama de Gantt)

| N.° | Fase / Actividad | Épicas / HU | Inicio | Duración | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparación y Configuración | Épica 1 (HU-01 a HU-04) | 01/04/2026 | 7 días | 07/04/2026 |
| 2 | Funcionalidades Básicas del Modelo | Épica 2 (HU-05, HU-06, HU-07, HU-08, HU-09, HU-10) | 08/04/2026 | 7 días | 14/04/2026 |
| 3 | Optimización Inicial del Modelo | Épica 3 (HU-11, HU-12, HU-13, HU-23, HU-25, HU-27) | 15/04/2026 | 7 días | 21/04/2026 |
| 4 | Experiencia de Usuario I | Épica 4 (HU-14, HU-15, HU-16) | 22/04/2026 | 7 días | 28/04/2026 |
| 5 | Experiencia de Usuario II | Épica 4 (HU-17, HU-18, HU-19, HU-24, HU-26) | 29/04/2026 | 7 días | 05/05/2026 |
| 6 | Reportes, Exportación y Accesibilidad | Épica 5 (HU-20, HU-21, HU-22, HU-30) | 06/05/2026 | 7 días | 12/05/2026 |
| 7 | Mantenimiento y Documentación | Épica 6 (HU-28, HU-29) | 13/05/2026 | 7 días | 19/05/2026 |

Duración total del proyecto: 49 días calendario

Total de horas estimadas: 244 horas

Capacidad del equipo:

Yersson Calderon: 4.0 h/día → 28 h/semana

Alejandro Guevara: 2.5 h/día → 17.5 h/semana

Capacidad total del equipo: ~45.5 h/semana

───────────────────────────────────────────────────────

4.6. Gestión de Riesgos

La gestión de riesgos permite al equipo anticipar situaciones que puedan afectar el cronograma, la calidad del sistema o la consecución de los objetivos del proyecto PlantAndes en AgroTech Cusco S.A.C.

Tabla 5. Matriz de Gestión de Riesgos

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Dataset insuficiente o desequilibrado en cultivos andinos de la región Cusco | Alta | Alto | Crítico | Aplicar técnicas de data augmentation (flip, rotación, ajuste de brillo). Buscar datasets complementarios en fuentes públicas (Kaggle, PlantVillage). |
| R-02 | Bajo rendimiento del modelo CNN (precisión < 80%) | Media | Alto | Alto | Aplicar Transfer Learning con modelos preentrenados (VGG-16). Reentrenar con hiperparámetros ajustados y mayor número de épocas. |
| R-03 | Incompatibilidad de versiones de librerías (PyTorch, Flask, SQLAlchemy) | Media | Medio | Medio | Usar entorno virtual con versiones fijadas en requirements.txt. Probar compatibilidad antes de cada sprint. |
| R-04 | Baja disponibilidad de los integrantes del equipo por carga académica | Media | Medio | Medio | Redistribuir tareas entre miembros disponibles. Ajustar el sprint backlog al inicio de cada iteración. |
| R-05 | El agricultor no comprende la interfaz web por barreras tecnológicas o idiomáticas | Alta | Alto | Crítico | Implementar soporte multilenguaje (Español/Quechua). Diseñar interfaz intuitiva con íconos y mensajes simples. Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales. |
| R-06 | Pérdida de datos o diagósticos por fallos en el servidor o la base de datos | Baja | Alto | Alto | Implementar backup automático periódico. Usar SQLite con respaldos programados. Documentar procedimiento de recuperación. |
| R-07 | Imágenes de baja calidad que generen diagnósticos incorrectos | Alta | Alto | Crítico | Implementar validación de calidad de imagen (operador Laplaciano). Mostrar mensaje de error al usuario cuando la imagen no cumple el umbral de calidad. |
| R-08 | Falta de conectividad a internet en zonas rurales de Cusco | Alta | Alto | Crítico | Diseñar el sistema para funcionar con conexión mínima. Evaluar modo offline o funcionalidades básicas sin conexión en versiones futuras. |
| R-09 | Cambios en los requisitos del cliente (AgroTech Cusco S.A.C.) durante el desarrollo | Media | Medio | Medio | Mantener reuniones de validación al final de cada sprint. Documentar formalmente los cambios de alcance mediante control de versiones del Product Backlog. |
| R-10 | Incumplimiento del cronograma por subestimación de tareas de ML | Media | Alto | Alto | Aplicar estimación PERT para tareas críticas. Revisar el burndown chart semanalmente y replanificar el sprint backlog según velocidad del equipo. |

Leyenda de Niveles de Riesgo

| Nivel | Criterio |
| --- | --- |
| Crítico | Probabilidad Alta + Impacto Alto. Requiere plan de contingencia inmediato. |
| Alto | Probabilidad Media + Impacto Alto, o Probabilidad Alta + Impacto Medio. Requiere monitoreo constante. |
| Medio | Probabilidad Media + Impacto Medio. Requiere plan preventivo. |
| Bajo | Probabilidad Baja + Impacto Bajo. Se monitorea periódicamente. |