## Diagrama de Gantt
Nombre Actividad | Actividades | Inicio | Días | Final | Épicas/HU
Preparación & Configuración | Configuración del entorno; Recolección y organización del dataset; Preprocesamiento de imágenes; Diseño de la CNN base | 2026-04-01 | 7 | 2026-04-07 | Épica 1 (HU-1 a HU-4)
Funcionalidades Básicas | Clasificación sana/enferma; Detección de cultivo; Diagnóstico específico; Nivel de confianza; Interfaz web; Subida de imágenes | 2026-04-08 | 7 | 2026-04-14 | Épica 2 (HU-5 a HU-10)
Optimización Inicial del Modelo | Entrenamiento con dataset ampliado; Transfer learning; Métricas de validación; Gráficos de métricas; Optimización para web; Validación externa | 2026-04-15 | 7 | 2026-04-21 | Épica 3 (HU-11 a HU-13, HU-23, HU-25, HU-27)
Experiencia de Usuario I | Historial de diagnósticos; Ejemplos visuales; Recomendaciones básicas | 2026-04-22 | 7 | 2026-04-28 | Épica 4 (HU-14, HU-15, HU-16)
Experiencia de Usuario II | Clasificación de severidad; Validación de calidad de imagen; Notas en diagnósticos; Alertas tempranas | 2026-04-29 | 7 | 2026-05-05 | Épica 4 (HU-17, HU-18, HU-24, HU-26)
Reportes y Exportaciones | Reportes PDF; Exportación de datos anonimizados; Soporte multilenguaje; Retroalimentación; Manual de usuario | 2026-05-06 | 7 | 2026-05-12 | Épica 5 (HU-19 a HU-22, HU-30)
Mantenimiento y Documentación | Backup automático del modelo; Documentación técnica | 2026-05-13 | 7 | 2026-05-19 | Épica 6 (HU-28, HU-29)